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Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от 15.02.2022 г.

                                                                                    №  12                                                  
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями  в весенне-летний период 2022 года на территории сельского поселения Александровка
В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 г.  № 68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  администрация сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области   
                                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить мероприятия по  подготовке  к  пропуску паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения   Александровка  муниципального района Ставропольский Самарской области  в  2022  году  (Приложение № 1).
        2.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Александровка (Приложение № 2).
         3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Александровский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Александровка в сети Интернет  http://aleksandrovka.stavrsp.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения  
Александровка                                                                                        А. А. Криушев  
Приложение № 1 

к постановлению администрации

сельского поселения Александровка
муниципального района Ставропольский

от 15.02.2022  г. №  12   
МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский в 2022 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии.  
	до 10.03.2022
	Глава сельского поселения

	2.
	Подготовить карту возможных зон затопления (подтопления) паводковыми водами в поселении.
	до 10.03.2022
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	3.
	Обеспечение  постоянной  готовности сил  и  средств  сельского поселения  к  проведению  противопаводковых  мероприятий
	10.03.2022
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	4.
	Проведение очистки от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий
	До 10.03.2022  
	Собственники (по согласованию)

	5.
	Довести до населения информацию о прогнозе паводковой ситуации.
	до 01.04.2022 
	Члены паводковой комиссии

Специалисты администрации 

	6.
	Определить места эвакуации людей из районов возможного подтопления. Разработать план эвакуации и порядок первоочередного жизнеобеспечения населения продуктами питания, водой.
	10.03.2022
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	7.
	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
	10.03.2022
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

Специалисты администрации

	8.
	Спланировать и провести в школе занятия по мерам безопасности детей при нахождении на водоемах в период половодья.
	До 01.03.2022
	Инструктор по работе с молодежью  

	9.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта.
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	10.
	Взять на контроль внутренние водоемы, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора.
	До 01.04.2022
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	11.
	Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. 
	На период паводка
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	12.
	Постоянно наблюдать за повышением уровня воды в прудах, расположенных на территории сельского поселения. Контролировать состояние дамбы, расположенной по ул. Красноармейская.
	апрель –май 
	Противопаводковая  комиссия   поселения

	13.
	Планирование  выделения  денежных  средств    для финансирования  первоочередных  неотложных  противопаводковых  мероприятий  в  период  прохождения  паводковых  вод
	Постоянно
	Глава сельского поселения

	14.
	Своевременно информировать ЕДДС муниципального района Ставропольский о складывающейся обстановке, в т.ч. незамедлительно - о фактах затопления (подтопления) территорий населенного пункта и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения.
	апрель-май 2022
	Противопаводковая комиссии сельского поселения

	15.
	Проверить состояние готовности  средств экстренного оповещения населения.
	До 01.03.2022
	Специалист 2 категории администрации 

	16.
	Организовать дежурство в администрации в период обильного снеготаяния и прохождения паводка .
	На период паводка 
	Противопаводковая комиссии сельского поселения


Приложение № 2
к постановлению администрации

сельского поселения Александровка
муниципального района Ставропольский

от 15.02.2022 г. № 12   
Состав

противопаводковой комиссии сельского поселения Александровка
Председатель комиссии:                                                                                                                                   Криушев А. А. - глава  сельского поселения   Александровка                                                             

Заместитель председателя  комиссии :

Тиханова Т. В. –  специалист 1 категории администрации 
Секретарь комиссии:                                                                                                                                         Солопова Ю. С. - специалист 2 категории  администрации 
Члены комиссии:   

 Начальник  участка  МП МРС «СтавропольРесурсСервис» (по    согласованию);                                                                                                                                                                                             
Мот С.П.  – старший УУП О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию); 
Муратова Н. С. - специалист 2 категории  администрации
Кулюкин А. Н.– водитель пожарного автомобиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
